## Hoja 1
Id | Requerimiento Asociado | Título | Descripción | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | ¿Superada?
P1 | F4 | Consultar temporadas | Cuando se accede a la página de gestión de las temporadas, estas se muestran en uan tabla | Se muestran todos los datos de las temporadas mediante una tabla | Se muestran todos los datos de las temporadas mediante una tabla | Sí
Validaciones del formulario de añadir o modificar temporadas
P2.1 | F4 | Campo vacío | El usuario deja el campo del año del formulario vacío y pulsa uno de los botones de envío | Se muestra un mensaje de campo obligatorio y se cancela el envío | Se muestra un mensaje de campo obligatorio y se cancela el envío | Sí
P2.2 | F4 | Año existente al pulsar botón de añadir | El usuario informa el campo año con un año que ya existe en la base de datos y pulsa el botón de añadir | Se muestra el mensaje "El año ya existe, introduzca otro" y obliga a introducir un año que no esté en la base de datos | Se muestra el mensaje "El año ya existe, introduzca otro" y obliga a introducir un año que no esté en la base de datos | Sí
P2.3 | F4 | Año inexistente al pulsar en botón modificar | El usuario informa el campo año con un año que no se encuentra en la base de datos y pulsa el botón de modificar | Se muestra el mensje "Para modificar introduzca un año existente" y se obliga a introducir un año que esté en la base de datos | Se muestra el mensje "Para modificar introduzca un año existente" y se obliga a introducir un año que esté en la base de datos | Sí
P.2.4 | F4 | Año válido | El usuario informa el campo año con un dato que no es válido | Se muestra el mensaje "Introduzca un año válido" | Se muestra el mensaje "Introduzca un año válido" | Sí
Validaciones del formulario de fechas de las temporadas
P3.1 | F4 | Evita escritura de los campos | El usuario intenta informar los campos de forma manual | No se permite informar el campo de forma manual y se obliga a usar el datapicker | No se permite informar el campo de forma manual y se obliga a usar el datapicker | Sí
P3.2 | F4 | Fechas de inicio | Las fechas de inicio se informan de manera automática | El sistema informa la fecha de inicio de la primera temporada a día 1 de enero del año seleccionado, siendo las demás fechas de inico 1 día más de la fecha de fin de la temporada anterior | El sistema informa la fecha de inicio de la primera temporada a día 1 de enero del año seleccionado, siendo las demás fechas de inico 1 día más de la fecha de fin de la temporada anterior | Sí
P3.3 | F4 | Fechas dentro del año indicado | El usuario intenta informar los campos con fechas de un año diferente al indicado | El sistema no permite elegir fechas de un año diferente al indicado | El sistema no permite elegir fechas de un año diferente al indicado | Sí
P3.4 | F4 | Campos vacíos | El usuario intenta enviar el formulario dejando algún campo vacío | Se muestra un mensaje de campo obligatorio y se cancela el envío | Se muestra un mensaje de campo obligatorio y se cancela el envío | Sí
P3.5 | F4 | Desactivación de autocompletado | El usuario hace click en cualquier input y no se muestra el autocompletado | No se muestran la opciones de autocompletado | No se muestran la opciones de autocompletado | Sí
Comprobación de tipos existentes al crear o modificar temporadas
P4.1 | F4 | Error al crear o modificar tempradas | El usuario intenta crear o modificar temporadas son exito | Muestra el mensaje de error "Error al introducir la temporada, inténtelo de nuevo" | Muestra el mensaje de error "Error al introducir la temporada, inténtelo de nuevo" | Sí
P4.2 | F4 | Existen tipos en la base de datos | En usuario añade o modifica temporadas existosamente y el sistema comprueba que hay tipos en la base de datos | Redirige a la página de los precios para insertar los precios de los tipos según las temporadas | Redirige a la página de los precios para insertar los precios de los tipos según las temporadas | Sí
P4.3 | F4 | No existen tipos en la base de datos | En usuario añade o modifica temporadas existosamente y el sistema comprueba que no hay tipos en la base de datos | Redirige a la página de los tipos para crear un nuevo tipo | Redirige a la página de los tipos para crear un nuevo tipo | Sí